Реализация проекта «Рисуй, играй – развивайся!»

30 июня 2019 года завершена реализация проекта «Рисуй, играй – развивайся!» Прозрачные мольберты как инновационная технология в работе с детьми с ОВЗ в дошкольных образовательных учреждениях г. Череповца» при поддержке Фонда президентских грантов.

В ходе реализации проекта "Рисуй, играй – развивайся!" педагогам-психологам детских садов города Череповца презентована, а так же предложена к апробации и использованию новая технология работы на прозрачных вертикальных мольбертах для детей дошкольного возраста, имеющих ограниченные возможности здоровья.

В рамках проведения подготовительных мероприятий в ноябре 2018 года заключено 20 соглашений с дошкольными образовательными учреждениями города Череповца, готовыми принять участие в проекте. В декабре 2018 года проведены три обучающих модуля для педагогов-психологов детских садов. Обучение направлено на освоение технологии и специфики применения методик работы с детьми с ОВЗ. В период основного этапа с января по май 2019 года на базе 20 детских садов города организована работа педагогов по апробации по данной методики. Педагогами проведены занятия общим количеством 387, которые посетили 786 детей с ОВЗ (из них 107 посещали занятия повторно), 124 ребенка с групп общеразвивающей направленности, 75 педагогов и 8 родителей. Специалисты АНО "Калейдоскоп" организовали сопровождение педагогов участников проекта, через проведение консультаций и супервизий (общим числом: 20 консультаций-супервизий по работе со сложными случаями и 106 консультаций по организационно-методическому сопровождению занятий).

В рамках заключительного этапа педагоги-участники проекта подготовили игры и упражнения для создания буклета. Специалисты АНО "Калейдоскоп" провели работу по обобщению, анализу и систематизации результатов, методической обработке и подготовке материалов для буклета и презентации. Итогом стал методический сборник для специалистов и педагогов по использованию вертикальных прозрачных мольбертов в работе с детьми с ОВЗ. Электронный вариант буклета выложен на странице группы ВК АНО поддержки семьи и детства «Калейдоскоп».

4 июня 2019 года на базе Центральной библиотеки имени В.В. Верещагина состоялось итоговое мероприятие фестиваль "Чудеса на стекле". Участники фестиваля в рамках торжественной части познакомились с итоговыми результатами реализации проекта, были вручены благодарности участникам и партнерам проекта. Практическая часть фестиваля была организована на четырех площадках с мастер-классами по использованию прозрачных мольбертов в работе с детьми ОВЗ. Данное мероприятие посетило 139 человек.

Педагоги отмечают, что работа на прозрачных мольбертах очень интересна, удобна и эффективна: у детей появляются новые тактильные и визуальные ощущения (рисунок видоизменяется, если на него посмотреть с другой стороны мольберта). Педагоги используют в работе разные материалы: гуашь, пальчиковые краски, нетрадиционные изобразительные средства: детский крем (придает расслабляющий эффект для детей имеющих спастику кистей рук), пена для бритья (усиление тактильных ощущений за счет объемности и специфичности структуры материала), губная помада и др. Так же отмечают возможность использования для создания образов на мольберте разнообразные инструменты: кисти, штампы, губки, валики, спонжи, ватные палочки, можно рисовать руками, пальчиками, ладошками. Занятия на прозрачном мольберте проводятся как индивидуально, так и с подгруппой детей. В рамках консультаций педагоги отмечают не только повышение мотивации детей к занятиям в целом, но и изменения в когнитивной и эмоциональной сферах.

Во втором конкурсе 2018 года проект «Рисуй, играй – развивайся! Прозрачные мольберты как инновационная технология в работе с детьми с ОВЗ в дошкольных образовательных учреждениях г. Череповца» стал победителем.