УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Губернатора области - министр образования Вологодской области

___________________ Е.В. Целикова

«___» __________________ 2025 г.

Комплекс мер по социализации и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования, на период до 2030 года

(«дорожная карта» по работе с несовершеннолетними иностранными гражданами, обучающимися в образовательных организациях

Вологодской области)

|  | Наименование мероприятия | Срок реализации |  | Вид документа | Ответственные исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| I. Мероприятия организационно-правового характера |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание межведомственной группы по реализации «дорожной карты» по работе с детьми-мигрантами, обучающимися в образовательных организациях Вологодской области | январь 2026 года |  |  | Министерство образования области | Создана межведомственная группа по реализации «дорожной карты по работе с детьми-мигрантами, обучающимися в образовательных организациях Вологодской области |
| 1.2. | Разработка локального акта по сфере образования о закреплении ответственных за ведение и наполнение информационных систем, используемых при межведомственном информационном взаимодействии, при передаче сведений об иностранных гражданах и лицах без гражданства, не достигших возраста 18 лет, пребывающих (проживающих) на территории Вологодской области, и их родителях (законных представителях) | январь 2026 года |  | Приказ Министерства образования области | Министерство образования области БУ ВО «Центр информатизации и оценки качества образования» | Принят локальный акт Министерства образования области, закрепляющий ответственных за ведение и наполнение информационных систем |
| 1.3. | Создание ресурсно-методического центра (лаборатории) по сопровождению тестирования и социально-психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан и детей с миграционной историей | март 2026 года |  | Приказ Министерства образования области | АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Создан ресурсно-методический центр (лаборатория) по сопровождению тестирования и социально-психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан и детей с миграционной историей |
| 1.4. | Корректировка и актуализация приказов Министерства образования области во исполнение приказов Минпросвещения России от 4 марта 2025 года № 170 «Об утверждении порядка проведения в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, иностранных граждан и лиц без гражданства»; от 4 марта 2025 года № 171 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458»: от 24.03.2025 № 486 «Об утверждении Положения об апелляционной комиссии Вологодской области по разрешению спорных вопросов, возникающих при оценивании результатов тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, иностранных граждан и лиц без гражданства и состава апелляционной комиссии»; от 24.03.2025 № 485 «О закреплении перечня тестирующих организаций на базе общеобразовательных организаций для проведения тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, иностранных граждан и лиц без гражданства»; от 07.11.2025 № 1990 «О назначении ответственных лиц за организацию и проведение тестирования на знание русского языка, достаточного для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, иностранных граждан и лиц без гражданства» | в течение года по мере необходимости |  | Приказ Министерства образования области | Министерство образования области | Скорректирован перечень тестирующих организаций, состав апелляционной комиссии, внесены изменения и дополнения в перечень ответственных лиц за организацию и проведение тестирования на знание русского языка, достаточного для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, иностранных граждан и лиц без гражданства |
| 1.5. | Разработка расписания тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, иностранных граждан и лиц без гражданства в 2026 году | декабрь 2025 года |  | Приказ Министерства образования области | Министерство образования области | Расписание тестирования на 2026 год размещено на сайте Министерства образования области, направлено официальным письмом в адрес органов управления образованием муниципальных (городских) округов для размещения на сайтах подведомственных общеобразовательных организаций |
| 1.6. | Создание в образовательных организациях региона на уровне начального общего образования не менее двух пилотных годичных адаптационных групп для детей иностранных граждан, не владеющих русским языком, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего образования | 1 квартал 2026 года |  | Приказ Министерства образования области | Министерство образования области, Управления образованием Администрации г. Вологды, мэрии г. Череповца БУ ВО «Областной центр ППМСП» | Определены не менее двух пилотных годичных адаптационных групп для детей иностранных граждан, не владеющих русским языком, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего образования |
| II. Мероприятия научно-методического, организационного и информационного сопровождения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование информационного ресурса для оказания методической помощи педагогам и специалистам, работающим с несовершеннолетними иностранными гражданами в образовательной среде | 1 квартал 2026 года |  | Раздел (вкладка) на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» | АОУ ВО ДПО «ВИРО», БУ ВО «Областной центр ППМСП», БОУ ДО ВО «ШТНК», БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида», Органы местного самоуправления в сфере образования (далее – ОМСУ) | Информационный ресурс на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 2.2. | Анализ опыта Вологодской области по социализации и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан для отбора и тиражирования лучших практик | 1 квартал 2026 года |  | Аналитический отчет АОУ ВО ДПО «ВИРО» | АОУ ВО ДПО «ВИРО» БУ ВО «Областной центр ППМСП» БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида», ОМСУ | Аналитический отчет представлен на региональном учебно-методическом объединении по общему образованию |
| 2.3. | Формирование банка лучших практик по работе педагогов образовательных организаций с несовершеннолетними иностранными гражданами и детьми с миграционной историей Пополнение методического контента, направленного на социализацию, психологическую адаптацию и культурную интеграцию несовершеннолетних иностранных граждан | 1 квартал 2026 год Ежеквартально |  | Информационные и методические материалы, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (вкладка на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО») | АОУ ВО ДПО «ВИРО», БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида», БОУ ДО ВО «ШТНК», БУ ВО «Областной центр ППМСП» | Информационный ресурс на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 2.4. | Подбор и размещение методического контента для руководителей школ, которые являются тестирующими организациями (приказ Министерства образования области от 24.03.2025 № 485) | 1 квартал 2026 года 2 раза в год |  | Методические материалы, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Не менее двух методических материалов в год |
| 2.5. | Подбор и размещение методического контента для общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы по изучению русского языка иностранными гражданами | 1 квартал 2026 года 2 раза в год |  | Методические материалы, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Не менее двух методических материалов в год |
| 2.6. | Актуализация Плана мероприятий на 2024 – 2030 годы по реализации Концепции развития системы психолого-педагогической помощи в сфере общего образования и среднего профессионального образования в Вологодской области на период до 2030 года (утвержден 30.09.2024) с учетом сопровождения социально-психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан | 3 квартал 2026 года |  | План мероприятий на 2024 – 2030 годы по реализации Концепции развития системы психолого-педагогической помощи в сфере общего образования и среднего профессионального образования в Вологодской области на период до 2030 года | АОУ ВО ДПО «ВИРО», БУ ВО «Областной центр ППМСП» | Внесены корректировки и дополнения в План (комплекс мер) по развитию психологической службы в системе общего образования |
| 2.7. | Организация и проведение региональных методических вебинаров (семинаров) для тестирующих организаций по вопросам обучения и социализации несовершеннолетних иностранных граждан, в том числе по вопросам обучения русскому языку | 2 раза в год |  | Аналитические отчеты по результатам проведенных мероприятий, информационно-аналитические материалы, размещенные в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» | Министерство образования области, АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Не менее двух методических мероприятий |
| 2.8. | Семинар-практикум для педагогических работников образовательных организаций «Эффективные практики в области социализации, психологической и языковой адаптации несовершеннолетних иностранных граждан» | 4 квартал 2026 года ежегодно |  | Программа семинара-практикума | БУ ВО «Областной центр ППМСП» | Проведен семинар-практикум для не менее 50 педагогических работников образовательных организаций |
| 2.9. | Разработка методического пособия по проведению цикла занятий по традиционной народной культуре Вологодской области для применения в практике работы с несовершеннолетними иностранными гражданами. Методический мастер-класс по обучению педагогических работников по традиционной народной культуре Вологодской области | май 2026 года |  | Электронное методическое пособие с аудио, видео и текстовыми приложениями | БОУ ДО ВО «ШТНК», Министерство культуры области | Методическое пособие по проведению цикла занятий по традиционной народной культуре Вологодской области (для использования в воспитательной работе классных руководителей и деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в классах, где обучаются дети иностранных граждан) |
| 2.10. | Повышение квалификации по программе «Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних иностранных граждан в образовательной организации» | 1- 2 квартал 2026 года, далее - ежегодно |  | Утвержденная программа курса | АОУ ВО ДПО «ВИРО» | 100% удовлетворение потребности в обучении (не менее 25 человек) |
| 2.11. | Организация мониторинга реализации Комплекса мер по социализации и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, подлежащих обучению по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в Вологодской области | 1 квартал ежегодно |  | Аналитическая информация | АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Аналитическая информация |
| III. Комплексные проекты, направленные на социализацию и психологическую адаптацию несовершеннолетних иностранных граждан и их родителей, профилактику социально-психологической дезадаптации несовершеннолетних иностранных граждан |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Проект психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) несовершеннолетних иностранных граждан и детей с миграционной историей «Друг друга понимаем, друг другу помогаем» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Размещение на информационных ресурсах учреждения медиаконтента, направленного на повышение педагогической компетенции родителей (законных представителей) по вопросам социализации и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан | 2 квартал 2026 года |  | Медиаконтент размещен на информационных ресурсах региональных центров ППМС-помощи размещена серия видеороликов «Друг друга понимаем, друг другу помогаем» | БУ ВО «Областной центр ППМСП» | Не менее 3 видеороликов |
| 3.1.2. | Консультирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних иностранных граждан по различным вопросам обучения и воспитания, социализации детей (в том числе через ЦОС «Цифровой психолог») | по запросу родителей (законных представителей) детей |  | Информационная справка | Региональные центры ППМС-помощи | проконсультировано 100% обратившихся родителей (законных представителей) |
| 3.1.3. | Разработка методических рекомендаций для педагогов образовательных организаций по работе с родителями (законными представителями) иностранных граждан, детей с миграционной историей | 4 квартал 2026 года |  | Методические рекомендации | БУ ВО «Областной центр ППМСП» | методические рекомендации для педагогов образовательных организаций по работе с родителями (законными представителями) иностранных граждан, детей с миграционной историей |
| 3.1.4. | Организация и проведение акции «Родительский университет» | ежегодно |  | Информация, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | АОУ ВО ДПО «ВИРО», ОМСУ | Охват не менее 50 % родителей несовершеннолетних иностранных граждан |
| 3.2. | Проект для несовершеннолетних иностранных граждан, не прошедших тестирование, «Открой мир» по освоению русского языка и социокультурной интеграции |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Создание в образовательных организациях региона на уровне общего образования не менее двух пилотных адаптационных групп для детей иностранных граждан, не владеющих русским языком, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего или основного общего образования | 2026 год |  | Приказ о создании адаптационных групп | Министерство образования ОМСУ гг. Вологды, Череповца | 100% обучающихся адаптационных групп прошли тестирование по русскому языку 100% знают правила и нормы поведения в обществе |
| 3.2.2. | Разработка рабочих программ дополнительного образования по освоению детьми русского языка | 1-2 квартал 2026 года |  | Рабочие программы | Пилотные организации |  |
| 3.2.3. | Разработка рабочих коррекционно-развивающих программ по социализации и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, посещающих адаптационные группы | 1-2 квартал 2026 года |  | Рабочие программы | Пилотные организации, БУ ВО «Областной центр ППМСП», БУ ВО «Череповецкий центр ППМСП», учреждения дополнительного образования |  |
| 3.2.4. | Открытие и организация работы адаптационных групп | 2026 – 2027 учебный год |  | Отчет о реализации проекта | Пилотные организации |  |
| 3.3. | Проект для детей и подростков с миграционной историей «Новая страница» по оказанию помощи в адаптации, интеграции в общество и профилактике дезадаптации |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Проведение занятий по формированию толерантного отношения детей друг к другу в классах (группах), где получают образование дети иностранных граждан | Не реже 1 раза в квартал |  | Методические рекомендации | Образовательные организации, региональные центры ППМСП | 100% классов (групп), где получают образование несовершеннолетние иностранные граждане, включены в профилактическую работу; 100% несовершеннолетних иностранных граждан с признаками отклоняющегося поведения охвачены психолого-педагогической помощью; для 100% обратившихся несовершеннолетних иностранных граждан определены особые образовательные потребности и условия получения образования |
| 3.3.2. | Проведение марафона «Новая страница», направленного на формирование толерантного отношения к детям с миграционной историей в образовательной среде | Ноябрь 2026 года |  | Программа марафона | Министерство образования области, ОМСУ, образовательные организации, региональные центры ППМСП |  |
| 3.3.3. | Вовлечение детей иностранных граждан в мероприятия по ознакомлению с региональной культурой и традициями | Не реже 1 раза в квартал |  | Методические рекомендации | ОМСУ, образовательные организации, организации дополнительного образования |  |
| 3.3.4. | Разработка и реализация индивидуальных программ профилактической работы для несовершеннолетних иностранных граждан с признаками отклоняющегося поведения | По мере необходимости |  | Индивидуальные программы профилактической работы | ОМСУ, образовательные организации, региональные центры ППМСП |  |
| 3.3.5. | Выявление несовершеннолетних иностранных граждан с нарушениями физического и/или психического развития на ЦПМПК, определение особых образовательных потребностей | по запросу родителей (законных представителей) детей, по направлению образовательных организаций |  | заключение ЦПМПК | Региональные центры ППМС-помощи |  |
| 3.3.6. | Разработка методических рекомендаций для педагогов-психологов и социальных педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения и социализации несовершеннолетних иностранных граждан в образовательных организациях | 2 квартал 2026 года |  | методические рекомендации | БУ ВО «Областной центр ППМСП» |  |
| 3.4. Проект по социокультурной адаптации несовершеннолетних иностранных граждан «Один мир – одна культура» |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Включение в перечень номинаций Областного фестиваля юных сказителей «Доброе слово» номинации «Сказки народов мира». | 1 квартал 2026 года |  | Положение об Областном фестивале юных сказителей «Доброе слово» | БОУ ДО ВО «ШТНК», ОМСУ | Проведены конкурсы, фестивали, интерактивные игры для полиэтнических групп |
| 3.4.2 | Организация и проведение конкурса чтецов для обучающихся с русским (неродным) языком «О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык» | ежегодно |  | Положение о конкурсе чтецов для обучающихся с русским (неродным) языком «О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык» | Министерство образования области, БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида», ОМСУ, АУ ВО «Дом дружбы Вологодской области» |  |
| 3.4.3 | Организация и проведение серии встреч «Герои моего народа – Герои России» для обучающихся с русским (неродным) языком | ежегодно |  | Информация, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида» ОМСУ |  |
| 3.4.5 | Организация и проведение интерактивной игры «Умей говорить правильно» (для полиэтнических групп) | ежегодно |  | Разработка положения об интерактивной игре «Умей говорить правильно» | БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида», |  |
| 3.4.6 | Проведение просветительской работы по социально-психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан с национальными диаспорами | ежегодно |  | Информация, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида» |  |
| IV. Мероприятия в образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Реализация мероприятий, направленных на культурную адаптацию, социализацию и ассимиляцию иностранных граждан | по отдельному графику | план мероприятий профессиональных образовательных организаций |  | Министерство образования области, профессиональные образовательные организации | Со студентами – иностранными гражданами, проведены мероприятия, направленные на культурную адаптацию, социализацию и ассимиляцию |
| 4.2. |  | Проведение социально-психологического тестирования (далее - СПТ) иностранных граждан | по отдельному графику | Приказ Министерства образования области |  | АОУ ВО ДПО «ВИРО», профессиональные образовательные организации | Участие в СПТ обеспечено 100% общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций |
| V. Комплексный проект по созданию в образовательном пространстве города Череповца условий для несовершеннолетних иностранных граждан в соответствии с их особыми образовательными потребностями в сферах психологического благополучия, социальных навыков и культурной адаптации |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Принятие локального акта Управления образования мэрии г. Череповца о перечне образовательных организаций города Череповца, осуществляющих деятельность по социализации и адаптации детей иностранных граждан | Декабрь 2025 года |  | Локальный акт Управления образования мэрии города Череповца | Управление образования мэрии города Череповца | Утвержден перечень образовательных организаций города Череповца, осуществляющих деятельность по социализации и адаптации детей иностранных граждан |
| 5.2. |  | Принятие локального акта Управления образования мэрии г. Череповца о создании городской межведомственной рабочей группы по вопросам социализации и психологической адаптации детей иностранных граждан | Декабрь 2025 года |  | Локальный акт Управления образования мэрии города Череповца | Управление образования мэрии города Череповца | Создана городская межведомственная рабочая группа по вопросам социализации и психологической адаптации детей иностранных граждан |
| 5.3. |  | Принятие локального акта управления образования мэрии города Череповца о создании городской программы психолого-педагогического сопровождения процессов обучения, социальной, языковой и культурной адаптации детей иностранных граждан (далее – Программа), направленной на обеспечение социальной инклюзии детей-мигрантов через оказание им дифференцированной психолого-педагогической поддержки и создание в образовательном пространстве определенных образовательных условий в соответствии с их особыми образовательными потребностями в сферах психологического благополучия, социальных навыков и культурной адаптации | Ноябрь-декабрь 2025 |  | Локальный акт Управления образования мэрии города Череповца | Управление образования мэрии города Череповца, городская методическая служба | Разработана городская программа психолого-педагогического сопровождения процессов обучения, социальной, языковой и культурной адаптации детей иностранных граждан |
| 5.4. |  | Формирование информационных ресурсов для оказания методической помощи педагогам и специалистам, работающим с несовершеннолетними иностранными гражданами в образовательной среде и их наполнение | Январь-февраль 2026 года Ежеквартально |  | Раздел на странице управления образования на официальном сайте мэрии города Череповца | Управление образования мэрии города Череповца, городская методическая служба | Создан и наполняется раздел на странице управления образования на официальном сайте мэрии города |
| 5.5. |  | Организация проведения мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических работников и специалистов, работающих с несовершеннолетними иностранными гражданами в образовательной среде | На постоянной основе |  | План методических мероприятий | Городская методическая служба с привлечением БУ ВО «Череповецкий Центр ППМСП», АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Увеличение доли педагогических работников, повысивших квалификацию на 3%, по сравнению с последними данными |
| 5.6. |  | Организация и проведение конкурса лучших образовательных практик среди образовательных организаций города Череповца, осуществляющих деятельность по социализации и адаптации детей иностранных граждан | Октябрь 2026 года |  | Локальный акт управления образования мэрии города Череповца | Управление образования мэрии города Череповца, городская методическая служба, с привлечением БУ ВО «Череповецкий Центр ППМСП», АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Проведен конкурс лучших образовательных практик среди образовательных организаций города Череповца, осуществляющих деятельность по социализации и адаптации детей иностранных граждан. Трансляция лучших практик, создан электронный сборник |
| 5.7 |  | Реализация комплекса мер по методическому сопровождению педагогического коллектива в области психолого-педагогического сопровождения детей иностранных граждан | На постоянной основе |  | План методических мероприятий | Управление образования мэрии города, городская методическая служба, образовательные организации, осуществляющие деятельность по социализации и адаптации детей иностранных граждан | Охват мероприятиями дорожной карты не менее: 50% родителей несовершеннолетних иностранных граждан; 95% несовершеннолетних иностранных граждан |
| 5.7.1. |  | Повышение квалификации педагогических коллективов по теме формирования межкультурной компетентности педагогов | В течение года |  | План методических мероприятий |  |  |
| 5.7.2. |  | Методическая поддержка деятельности педагогических коллективов по обучению социальной, языковой и культурной адаптации детей – иностранных граждан. | В течение года |  | План методических мероприятий |  |  |
| 5.8. |  | Реализация комплекса мер по работе педагога с родителями несовершеннолетних иностранных граждан | На постоянной основе |  | Внутришкольный план мероприятий |  |  |
| 5.8.1. |  | Поддержка родителей с низким уровнем владения русским языком | В течение года |  | Внутришкольный план мероприятий |  |  |
| 5.8.2. |  | Родительские собрания «Истории и традиции школы» | Сентябрь, в течение года |  | Внутришкольный план мероприятий |  |  |
| 5.8.3. |  | Привлечение родителей-мигрантов к подготовке мероприятий этнокультурной тематики | В течение года |  | Внутришкольный план мероприятий |  |  |
| 5.8.4. |  | Создание актива из хорошо адаптированных родителей-мигрантов | Сентябрь, в течение года |  |  |  |  |
| 5.8.5. |  | Проведение фестивалей национальных культур с привлечением инокультурных родителей | В течение года по отдельному графику |  | Городской план мероприятий |  |  |
| 5.9. |  | Реализация комплекса мероприятий по работе педагога с ученическим сообществом: класс и школа | На постоянной основе |  | Внутришкольный план мероприятий |  |  |
| 5.9.1 |  | Еженедельное поднятие Флага Российской Федерации и исполнение Гимна Российской Федерации | На постоянной основе |  |  |  |  |
| 5.9.2. |  | Реализация мероприятий в рамках городского фестиваля «Дни национальных культур» («Блюдо народов мира»/ «Традиции народов мира»/ «Игры народов мира») проведение тематических фотоконкурсов, организация мастер-классов, направленных на ознакомление с культурой разных национальностей, организация тематических экскурсий | по отдельному графику |  | Городской план мероприятий |  |  |
| 5.9.3. |  | Городской спортивный праздник «Русские народные забавы» | по отдельному графику |  | Городской план мероприятий |  |  |
| 5.9.4. |  | Участие в исторической экскурсионной городской программе | по отдельному графику |  | Городской план мероприятий |  |  |
| 5.9.5. |  | Проведение системных тематических викторин: день Государственного герба Российской Федерации, символы России | по отдельному графику |  | Городской план мероприятий |  |  |
| 5.9.6. |  | Проведение мастер-классов: хохлома, гжель, народный костюм | по отдельному графику |  | Городской план мероприятий |  |  |
| 4.9.7. |  | Ключевые мероприятия: единый тематический час «Истории и традиции школы»; творческий конкурс, посвященного Дню народного единства (рисунки/поделки/фото и иное); единая тематическая декада, посвященная Дню города (фотоконкурсы, экскурсии); единый тематический день, посвященный Дню народного единства «Все народы России»; творческие/патриотические/спортивные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества; городская «Широкая масленица» (история и традиции праздника); городской конкурс чтецов русской классики «Звонкая лира» среди детей мигрантов школ города; организация групп многонационального состава спортивной направленности в пришкольном летнем лагере (каратэ, вольная борьба) | по отдельному графику |  | Городской план мероприятий |  |  |